## 5月
5月
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
キックオフ

## 6月
6月
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
カードデータ
[5 empty] | 企画〆 | [9 empty] | ビガー研修 |  |  |  | 仕様＆スケジュール〆 | [10 empty] | 進捗確認

## 7月
7月
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|  | カード図鑑 | [6 empty] | フェーズ | [5 empty] | カード処理 | [7 empty] | ユニット移動
[6 empty] | カード図鑑 | [15 empty] | フェーズ | [5 empty] | カード処理
[22 empty] | α版 | [8 empty] | 夏休み

## 8月
8月
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
| 敵のAI | [19 empty] | かーどUI
| カード処理 |  |  |  | ユニット移動 | [8 empty] | 敵のAI
夏休み

## 9月
9月
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
予定 | AI（２P対応）
現在 | [22 empty] | カード追加、デッキ構築
10/1進捗確認

## 10月
10月
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
学校 | UI
家 | 王の作成、カードマネージャーでCSVを2枚以上読み込み、
細かい目安 |  |  |  |  | 盤面作成 |  |  |  |  | 読み込み |  |  |  | ユニット1体 |  |  | ユニット読み込み | [5 empty] | 量産
現状進捗
進捗確認

## 11月
11月
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
学校 |  |  |  |  | Battlescene調整
家 | [14 empty] | へるぷ
細かい目安 | UI調整 |  |  |  | プレイの操作感 |  |  |  |  | へるぷ、吹き出し
めも
現状進捗
β版

## 12月
12月
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
冬休み

## 1月
1月
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
QA
| 冬休み | [17 empty] | マスターアップ